## ООО "ДТС"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Нововеличковского сельского Поселения Динского района от ___________ № ______
План - график выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе (тыс. руб.)
[5 empty] | местный бюджет | Краевой бюджет | средства предприятий (учреждений) | прочие источники финансирования | дефицит | срок исполнения | ответственное лицо | освоено (тыс. руб.) | % освоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий
1
2. | Нововеличковское сельское поселение
2.1. | Оборудование котельных приборами учета расхода ЖКУ
Котельная №32
| Установка узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 350 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №33
| Установка узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 350 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №34
| Установка узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 350 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №37
| Установка узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 350 | [5 empty] | сентябрь
| Всего по подразделу 2.1 Нововеличковское С.П. |  |  | 1400
2.2. | Ремонт, реконструкция, строительство котельных
Котельная №32
| Замена цирк. насоса | шт. | 1 | 100 | [5 empty] | сентябрь
| Замена подпит. насоса | шт. | 1 | 70 | [5 empty] | сентябрь
| Замена горелки ПНГ | шт. | 1 | 90 | [5 empty] | сентябрь
| Замена топливного насоса | шт. | 1 | 70 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №33
| Замена сетевого насоса | шт | 1 | 100 | [5 empty] | август
| Замена горелки ПНГ | шт. | 1 | 90 | [5 empty] | сентябрь
| Ремонт кровли. | м2 | 91(2 слоя) | 90.0 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №34
| Замена котлов. | шт. | 2 | 1300 | [5 empty] | сентябрь
| Замена дымовой трубы. | шт. | 1 | 60.0 |  |  | 60.0 |  |  | август
| Замена цирк. насоса. | шт | 2 | 200 | 200 |  |  |  |  | август
| Замена топливного насоса | шт. | 1 | 70 | [5 empty] | сентябрь
| Ремонт кровли. | м2 | 80(2 слоя) | 90.0 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №37
| Замена котлов. | шт. | 2 | 1300 | [5 empty] | сентябрь
| Всего по подразделу 2.2 Нововеличковское С.П. |  |  | 3630.0 | 200 |  | 60.0
2.3. | Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей
Котельная №32
Котельная №34
| Замена участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-16 | м | 215 | 1400.0 | [5 empty] | август
| Замена участка теплотрассы от ТК-24 до ТК-26 | м | 106 | 700 | [5 empty] | август
| Расчет и наладка гидравлического режима тепловых сетей | м | 1884 | 380 | [5 empty] | сентябрь
Котельная №37
| Расчет и наладка гидравлического режима тепловых сетей | м | 500 | 100.0 | [5 empty] | сентябрь
| Всего по подразделу 2.3 Нововеличковское С.П. |  |  | 2580
2.4. | Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора
| Лабораторные испытания электрооборудования на котельных (32,33,34,37) |  |  | 54 | [5 empty] | сентябрь
| Поверка средств измерений (котельные № 32,33,34,37) |  |  | 11.5 | [5 empty] | сентябрь
| Приобретение пожарных щитов на котельных №32,33,34,37 | шт | 4 | 40 | [5 empty] | август
| Приобретение ДЭС 100 квт (резервное эл.снабжение) | шт | 1 | 700 | [5 empty] | август
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь на котельных №32,33,34,37 | км | 2.357 | 132 | [5 empty] | сентябрь
| Оценка изменения состояния металла элементов котлов и определение его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока по котельным №32,33,34,37 | кот | 9 | 135 | [5 empty] | сентябрь
| Геодезичесское наблюдение за осадкой фундамента дымовых труб и зданий с установкой реперов (котельные № 32,33,34,37). | шт. | 4 | 150
| Всего по подразделу 2.4 Нововеличковское С.П. |  |  | 1222.5
| Всего по Нововеличковскому с/п |  |  | 8832.5 | 200 |  | 60.0
V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения предприятий ЖКХ
9 | МУП ЖКХ "Нововеличковское"
| 1.Осмотр и чистка колодцев. | шт | 52 | 63.0 |  |  | 63 |  |  | июль
| 2.Установка обратных клапанов на насосной станции второго подьема. | шт | 2 | 20.0 |  |  | 20 |  |  | сентябрь
| 3.Замена запорной арматуы. | шт | 5 | 30.0 |  |  | 30 |  |  | август
| 4.Ревизия водопроводных сетей. | км. | 107.5 | 50.0 |  |  | 50 |  |  | сентябрь
| 5.Замена ветхих водопроводных сетей. | км. | 1 | 600.0 |  |  | 600 |  |  | июль
| 6. Ремонт пожарных гидрантов. | шт. | 8 | 40 |  |  | 40
| 7.Замена насоса на втором подьеме. | шт | 1 | 28 |  |  | 28 |  |  | сентябрь
| 8.Ремонт теплоизоляции запорной арматуры и обратных клапанов. | шт | 6 | 30 |  |  | 30 |  |  | сентябрь
ИТОГО по Разделу V. |  |  |  | 861 |  |  | 861
VI. Многоквартирный жилой фонд
3 | Нововеличковское с/п
1 | Работы по утеплению дверных и оконных проемов. | [8 empty] | август | старший дома
2 | Ремонт подьездов и лестничных площадок. | [8 empty] | август | старший дома
3 | Текущий темонт кровли и отмостки. | [8 empty] | сентябрь | старший дома
4 | Проверка и обслуживание приборов учета электроэнергии. | [8 empty] | сентябрь | старший дома
5 | Проверка и обслуживание внутридомового газового оборудования. | [8 empty] | сентябрь | старший дома
Глава Нововеличковского сельского поселения С.М. Кова
Note on M40: Пользователь: