****

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО

### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2017 № 240

 станица Нововеличковская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в сфере деятельности администрации

Нововеличковского сельского поселения Динского района

на 2017-2021 годы

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2021 годы, согласно приложению.

2. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

администрации Нововеличковского

сельского поселения Г.М. Кова

Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Нововеличковского

сельского поселения

от 26.09.2017 г. № 240

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2021 годы

1. План мероприятий «дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми на объектах.

Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из социально уязвимых групп населения, формирование для маломобильных категорий граждан доступной среды входит в число приоритетных задач, определенных в Послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Социальная поддержка инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, качества жизни, создание условий для реабилитации и интеграции в современное общество является важной частью социальной политики Нововеличковского сельского поселения.

Реализация «дорожной карты» позволит повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Целью «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к объектам социальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения и услугам предоставляемых на объектах.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Нововеличковского сельского поселения. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в обществе и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

- информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

3.1. Актуализация действующей нормативной правовой базы, направленной на обеспечение доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;

3.2. Обеспечение доступности учреждений культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН;

3.3. Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказание помощи в их использовании или получении доступа к ним.

4. Сроки реализации «дорожной карты» - ноябрь 2017-2021 годы.

5. Механизм реализации Плана и контроль за ходом его выполнения

Заказчик-координатор Плана осуществляет управление и организует

реализацию мероприятий Плана по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками - непосредственными исполнителями мероприятий Плана.

Исполнителями Плана являются:

- Глава Нововеличковского сельского поселения;

- Администрация Нововеличковского сельского поселения;

- МБУК «БО НСП», МБУ «Культура», МБУ «Спорт».

6. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены показатели доступности, представленные в таблице 1 повышения значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН.

Таблица 1.

Повышение значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов и МГН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | **Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Доля административных регламентов оказания муниципальных услуг, содержащих требования по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Количествоадминистративных зданий, оборудованных кнопкой вызова | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Количествоадминистративных зданий, оборудованных поручнями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Доля культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН от общего числа мероприятий в год | % | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН «дорожной карты», и сроки их реализации определены исходя из:

7.1. Анализа текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН в сферах деятельности администрации Нововеличковского сельского поселения;

7.2. Раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

7.3. Бюджета Нововеличковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период;

7.4. Муниципальных программ.

8. В качестве реализации контрольных показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН определены мероприятия представленные в таблице 2.

 Таблица 2

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов и МГН

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственныеисполнители,соисполнители | Срокреализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и МГН объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Проведение обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 (далее - Методика) | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса), МБУК «БО НСП», МБУ «Культура», МБУ «Спорт». | 2017 г. | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры учреждений культуры для инвалидов и МГН |
| 1.2. | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническимисредствами адаптации, зон оказания услуг, прилегающих территорий | Методика | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса), МБУК «БО НСП», МБУ «Культура», МБУ «Спорт». | 2017-2021 гг. | Доступность зданий администрации и клуба для инвалидов и МГН. |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации (парковки) | Методика | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса), МБУК «БО НСП», МБУ «Культура», МБУ «Спорт». | 2020 г. | Доступность зданий администрации и клуба для инвалидов и МГН. |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующихпользованию объектами и услугами |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности предоставляемых муниципальных услуг в административные регламенты их предоставления | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон № 419) | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса) | до 01.12.2017 года, далее по мере внесения изменений в нормативные правовые акты федерального и регионального уровня | Наличие в административных регламентах по предоставлению государственных и муниципальных услуг инвалидам МГН |
| 2.2. | Проведение разъяснительной работы с организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон № 419 | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса) | Постоянно | Разъяснениедействующегозаконодательства |
| 2.3. | Организация и проведение конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов | Федеральный закон № 419 |  МБУК «БО НСП», МБУ «Культура», МБУ «Спорт». | 2017-2021гг | Формирование толерантного отношения населения к людям с ограниченными физическими возможностями |
| 22.4 | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг | Федеральный закон № 419 | Администрация Нововеличковского сельского поселения (отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса) | постоянно | Увеличение охвата инвалидов муниципальными услугами |