

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.07.2019 № 146

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 611 «О принятии муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Нововеличковское сельское поселение Динского района**

**на 2017-2019 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 21 статьи 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, рассмотрев муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 №611 «О принятии муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы»», приложение к постановлению утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Зеленская) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Моренченко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 04.07.2019 № 134 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 611 «О принятии муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы», приложение к паспорту муниципальной целевой программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Нововеличковского

сельского поселения Г.М.Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 22.07.2019 № 146

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной**  **программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цели муниципальной**  **программы** | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района  - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, территорий парковых зон;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| **Задачи муниципальной**  **программы** | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - восстановление и реконструкция уличного освещения в населенных пунктах, территорий парковых зон;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;  - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2017-2019 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 13925,39 тыс. рублей  - 2017 год- 3168,865 тыс. руб.,  - 2018 год- 3369,03 тыс. руб.,  - 2019 год- 7387,5 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Нововеличковского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают качество услуги по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 25% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов по-прежнему остается большим, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3-м показателям, из результатов исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

***2.2.1.Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

***2.2.2. Наружное освещение, иллюминация***

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах, территории парка муниципального образования.

***2.2.3. Благоустройство территории***

Благоустройство территории включает в себя: устройство тротуаров, озеленение, обустройство детских игровых площадок, мест отдыха, уборку территории поселения, отлов безнадзорных животных, уличное освещение, содержание мест захоронения. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

**2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2017-2019 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковское сельское поселение Динского района;

- совершенствование эстетического вида Нововеличковское сельское поселение Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановление и реконструкция уличного освещения, территорий парковых зон, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Нововеличковского сельского поселения.

3.2. Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест сбора твердых бытовых отходов.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения

Исполнитель Программы – отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения, территории парка;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным результатам реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

Исполняющий обязанности начальника

отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Л.С. Моренченко

Приложение к паспорту муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение**

**Динского района на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования,  всего  (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Организация освещения улиц | всего | 6888,155 | 2053,125 | 2122,53 | 2712,5 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,  подрядчики |
| местный бюджет | 6675,655 | 2053,125 | 2122,53 | 2500,0 |  |
| краевой бюджет | 212,5 | - |  | 212,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| в том числе: |  |  | | | | | |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещение территории парка | всего | 5502,555 | 1821,125 | 1831,43 | 1850,0 | Своевременность оплаты за предоставляемую электроэнергию | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,  подрядчики |
| местный бюджет | 5502,555 | 1821,125 | 1831,43 | 1850,0 |
| краевой бюджет | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 1.2 | Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-6 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. Мастерская, Котельная) | всего | 841,1 | 100,0 | 291,1 | 450,0 | Соответствие наружного освещения ГОСТу |  |
| местный бюджет | 841,1 | 100,0 | 291,1 | 450,0 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,  подрядчики |
| краевой бюджет | - | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Техническое присоединение энергопринимающих устройств. | Всего | 232,0 | 132,0 | - | 100,0 | Соответствие наружного освещения ГОСТу |  |
| местный бюджет | 232,0 | 132,0 | - | 100,0 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,  подрядчики |
| краевой бюджет | - | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | Всего | 100,0 |  |  | 100,0 | совершенствование эстетического состояния территории; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.5 | Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «лучший ТОС» в 2018 году Ремонт сетей уличного освещения ст. Воронцовской | Всего | 212,5 |  |  | 212,5 | Соответствие наружного освещения ГОСТу | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,  подрядчики |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 212,5 |  |  | 212,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Озеленение | всего | 603,7 | 192,6 | 281,1 | 130,0 | - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 603,7 | 192,6 | 281,1 | 130,0 |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Комплекс работ по озеленению | всего | 217,67 | - | 167,67 | 50,0 |  |  |
| местный бюджет | 217,67 | - | 167,67 | 50,0 |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Приобретение саженцев деревьев и цветов, бордюрной ленты, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев | всего | 386,02 | 192,60 | 113,42 | 80,0 |  |  |
| местный бюджет | 386,02 | 192,60 | 113,42 | 80,0 |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений, сторож) | всего | 757,54 | 237,54 | 270,0 | 250,0 | Результаты реализации программных мероприятий должны обеспечить планомерное и рациональное содержание мест захоронений на территории муниципального образования |  |
| местный бюджет | 757,54 | 237,54 | 270,0 | 250,0 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| краевой бюджет | - | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | всего | 5676,0 | 685,6 | 695,4 | 4295,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 3476,0 | 485,6 | 695,4 | 2295,0 |  |
| краевой бюджет | 2200,0 | 200,0 |  | 2000,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| в том числе: |  |  | | | | | |
| 4.1 | Услуги по содержанию имущества: уборка территории поселения, санитарное содержание территорий поселения, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, ремонт сцены, приобретение урн, приобретение строительных материалов для благоустройства (сетка, арматура и т.д.) | всего | 1185,0 | 324,6 | 310,4 | 550,0 | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 1185,0 | 324,6 | 310,4 | 550,0 |
| краевой бюджет | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 4.2 | Закупка лавочек и комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка | всего | 420,0 | 120,0 | - | 300,0 | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния парковой зоны, территорий Нововеличковского сельского поселения;  - благоустройство аллеи | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 420,0 | 120,0 | - | 300,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.3 | Обустройство детской площадки | всего | 880,0 | - | 180,0 | 700,0 | - улучшение и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  - создание условий для отдыха жителей поселения; | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| местный бюджет | 880,0 | - | 180,0 | 700,0 |
| краевой бюджет | - | - |  | - |
| федеральный бюджет | - | - |  | - |
| внебюджетные источники | - | - |  | - |
| 4.4 | Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | всего | 66,4 | 21,0 | 20,4 | 25,0 | - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 66,4 | 21,0 | 20,4 | 25,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.5 | Противонасекомная обработка территории поселения (комары, клещи) | всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Обработка лесополос, парков | Специализированная организация |
| местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.6 | Иммобилизация безнадзорных животных | всего | 99,6 |  | 49,6 | 50,0 | Иммобилизация безнадзорных животных | Специализированная организация |
| местный бюджет | 99,6 |  | 49,6 | 50,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.7 | Покос сорной растительности | всего | 215,0 |  | 115,0 | 100,0 | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, |
| местный бюджет | 215,0 |  | 115,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.8 | Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «лучший ТОС» в 2016 году | всего | 200,0 | 200,0 | - | - | Обустройство детской площадки | Специализированная организация |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.9 | Формирование современной городской (сельской) среды Нововеличковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | всего | 550,0 | - | - | 550,0 | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения |  |
| местный бюджет | 550,0 | - | - | 550,0 | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.10 | Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучшее поселение» в 2018 году | всего | 2000,0 |  |  | 2000,0 | Устройство скейт-площадки в ст. Нововеличковской  - создание условий для отдыха жителей поселения; | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 13925,39 | 3168,86 | 3369,03 | 7387,5 |  |  |
| местный бюджет | 11512,89 | 2968,86 | 3369,03 | 5175,0 |  |  |
| краевой бюджет | 2412,5 | 200,0 |  | 2212,5 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности начальника

отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Л.С. Моренченко

Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение**

**Динского района на 2017-2019 годы»**

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 г. № 611

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя | | | Примечание\* |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы*»* | | | | | |
| Цель  - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района  - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов территорий парковых зон;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения | | | | | |
| Задачи  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - восстановление и реконструкция уличного освещения в населенных пунктах, территорий парковых зон,  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. | | | | | |
| *Основное мероприятие №1: Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов* |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка | тыс. кВт/ч | 230 | 220 | 200 |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-6 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. Мастерская, Котельная) | точка | 19 | 19 | 20 |  |
| 1.3 Техническое присоединение энергопринимающих устройств. | точка | 5 | - | 3 |  |
| 1.4 Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | нас. пункт |  |  | 4 |  |
| 1.5Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «лучший ТОС» в 2018 году Ремонт сетей уличного освещения ст. Воронцовской | нас.пункт |  |  | 1 |  |
| *Основное мероприятие №2: Озеленение* |  |  |  |  |  |
| *2.1.* Комплекс работ по озеленению | нас.пункт | - | 4 | 4 |  |
| *2.2* Приобретение саженцев деревьев и цветов, бордюрной ленты, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев | нас.пункт | 4 | 4 | 4 |  |
| *Основное мероприятие №3: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений, сторож)* | место | 2 | 2 | 2 |  |
| *Основное мероприятие №4: Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений* |  |  |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка территории поселения, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, ремонт сцены, приобретение урн) | нас.пункт | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.2 Закупка лавочек и комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка | шт/место  нас.пункт | 16/1 | - | -  4 |  |
| 4.3 Обустройство детской площадки | объект | - | 1 | 1 |  |
| 4.4 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | нас.пункт | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.5 Противонасекомная обработка территории поселения (комары, клещи) | нас.пункт | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.6 Иммобилизация безнадзорных животных | нас.пункт |  | 4 | 4 |  |
| 4.7 Покос сорной растительности | нас.пункт |  | 4 | 4 |  |
| 4.8 Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «лучший ТОС» в 2016 году | шт | 1 | - | - |  |
| 4.9 Формирование современной городской (сельской) среды Нововеличковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | проект | - | - | 1 |  |
| 4.10 Межбюджетный трансферт на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучшее поселение» в 2018 году Устройство скейт-площадки в ст. Нововеличковской | объект |  |  | 1 |  |

Исполняющий обязанности начальника

отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Л.С. Моренченко

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 611

«О принятии муниципальной целевой программы «Благоустройство

территории муниципального образования Нововеличковское сельское

поселение Динского района на 2017-2019 годы»

проект подготовил и внес:

исполняющий обязанности начальника

отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Л.С. Моренченко

проект согласован:

начальник отдела по общим и правовым

вопросам администрации Нововеличковского

сельского поселения О.Ю. Калитка

исполняющий обязанности начальника

отдела финансов и муниципальных

закупок администрации Нововеличковского

сельского поселения С.М. Зеленская