**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.10.2019 222929.04.2019 № 204

 станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016**

 **№ 616 «О принятии муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»»**

 В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 616 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»», приложение к постановлению утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 05.09.2019 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нововеличковского

сельского поселения Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 03.10.2019 № 204

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной** **программы** | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной****программы** | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения;- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием;- изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения;- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2017-2019 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения, краевой бюджет – 38111,1 тыс. руб.- 2017 год- 7762,30 тыс. руб.,- 2018 год- 16363,4 тыс. руб., - 2019 год- 13985,4 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы**

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района. В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. Население сельского поселения составляет 11975 человека. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,262 км. неоднородных по типу покрытия. Все автомобильные дороги сельского поселения делятся на три типа (по типу покрытия):

- асфальтобетонные дороги общая протяженность которых составляет 38,867 км. являются основой транспортной сети сельского поселения;

- гравийные дороги общая протяженность которых составляет 41,185 км. являются неотъемлемой частью улично-дорожной сети сельского поселения;

- грунтовые дороги общая протяженность которых составляет 38,21 км. представляют собой второстепенные дороги сельского поселения, редко используемые для хозяйственной и общественной деятельности.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

**2. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2017-2019 годы за счет средств бюджета поселения составляет 38111,1 тыс. руб., в том числе:

расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

 Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района**

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В.Токаренко

Приложение к паспорту муниципальной

 программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 14601,4 | 5862,3 | 4019,6 | 4719,5 |  |  |
| местный бюджет | 14601,4 | 5862,3 | 4019,6 | 4719,5 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,3 км.2) ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км.**ст. Воронцовская**1)ул. Красная (от ул. Горького до ул. Выгонной) – 0,61 км**п. Найдорф**1) ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Красная) – 0,2615 км | Всего | 3441,8 | 1560,0 | 180,0 | 1701,8 |  |  |
| местный бюджет | 3441,8 | 1560,0 | 180,0 | 1701,8 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет | - | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**2017 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Садовая (от ул. Веселой до ул. Короткая) – 0,29 км; 2) ул. Курганная (от дома № 12 до ул. Городской)– 0,79км;3) ул. Садовая (от ул. Курганной до ул. Широкой) -0,2км. 4) ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Советской) – 0,32км 5) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Крупской) – 0,2км.6) ул. Медведовская (от ул. Фрунзе до ул. Коммунаров) – 0,38 км7) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4 км8) ул. Братская (от ул. Советской до ул. Ленина) – 0,32 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,4 км9) ул. Садовая ( от ул. Казачьей до ул. Шевченко) – 0,16 км ( от ул. Братской до ул. Д.Бедного) – 0,1 км10) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км11) ул. Петровского от ул. Лермонтова до ул. Гоголя) – 0,271 км12) ул. День Победы (от ул. Красная до ул. Ленина) - 0,18 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,38 км13) ул. Северная от ул. Красная до дома №1 – 0,15 км14) ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Октябрьской – 0,12 км15) ул. Шевченко от ул. Красная до ул. Ленина – 0,17 км16) ул. Б.Хмельницкого – 0,2 км**ст. Воронцовская**1) ул. Красная от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,28 км2) ул. Крайняя от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,4 км3) ул. Прямая – 0,07 км**п. Найдорф**1) ул. Студенческая – 0,17 км2) ул. Юности от ул. Красной до дома №11 – 0,157 км**2018 год ст. Нововеличковская**1) ул. Энгельса (от ул. Красная до ул. Городской) –0,96 км.2) ул. Шаумяна (от ул. Красная до ул. Городской) – 1,14 км.3) ул. Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. Пушкина, 30) – 1,19 км;4) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Нижняя, 27) – 0,77 м;5) ул. Южная (от ул. Красная до ул. Южная, 24) – 0,41 км6) ул. С.Перовской (от дома 2б до ул. Красноармейской) – 0,2 км7) ул. Степная (от ул. Фрунзе до ул. Свердлова)- 0,22 км8) ул. Казачья (от дома № 20 до ул. Красная) – 0,15 км, (от дома № 43 до ул. Городской) – 0,499) ул. Д.Победы (от ул. Городской до ул. Красная) – 1,0 км;10) ул. Ул. Свердлова (от ул. Степной до дома № 56) – 1,41 м;11) ул. Толстого (от ул. Пролетарской до дома № 45, от дома № 57а до дома № 61) – 0,38 м**2019 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Веселая (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,85 км2) ул. Северная (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,82 км3) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степная) – 0,84 км4) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,18 км5) ул. Плеханова (от ул. Городской до ул. Садовой) – 0,44 км6) пер. Примака – 0,25 км7) пер. Нижний – 0,25 км8) пер. Пушкина – 0,25 км9) ул. Прямая (от ул. Свердлова до ул. Степной) – 0,69 км10) ул. Б.Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,18 км11) ул. Левоневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,2 км12) ул. Коммунаров (от ул. Медведовской до ул. Левоневского) – 0,53 км**ст. Воронцовская**1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровной) – 0,45 км2) пер. Тихий (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,18 км3) ул. Ленина ( от ул. Красная до дома №1/2) – 0,39 км**пос. Найдорф**1) ул. Юности (от дома №11 до ул. Цветочной) – 0,75 км;2) ул. Цветочная (от дома №1 до пер. Цветочного) – 0,3 км;3) ул. Крайняя (от ул. Цветочной до ул. Садовой) – 0,145 км | всего | 8275,0 | 2850,0 | 3007,3 | 2417,7 |  |
| местный бюджет | 8275,0 | 2850,0 | 3007,3 | 2417,7 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега:**ст. Нововеличковская****2017 год**1) ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной) – 0,525 км (от ул. Перовской до ул. Веселой) – 1,45 км; - 1,975 км2) ул. Толстого (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,48 км;3) ул. Д. Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая) – 0,43 км;4) ул. Набережная (от п. Вольный до дома №46) – 0,85 км;5) ул. Шаумна (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,49 км;6) ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Пролетарской) – 0,88 км7) ул. Лермонтова (от ул. Петровского до ул. Свердлова) – 0,613 км;8) ул. Невского ( от ул. Почтовой до ул. Степной) – 0,49 км9) ул. Мышастовская (от ул. Свердлова до дома №1) – 0,18 км;10) ул. Казачья (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,83 км; 11) ул. Шевченко (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,47 км;12) п. Виноградный (от дома №1 до ул. Виноградная) – 0,2 км;13) ул. Энгельса ( от ул. Красной до дома №2) – 0,9 км;14) ул. Свердлова ( от ул. Степной до дома №32(СОШ №38) – 1,15 км;15) ул. Ленина (от ул. Веселой до ул. Колхозной) – 1,36 км;16) ул. Южная (от ул. Красной до ул. Садовой) – 0,51 км;17) ул. Садовая ( от ул. Красноармейской до ул. Колхозной) – 1,03 км;18) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Пролетарской) – 0,89 км;**п. Найдорф.** 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км.**Ст. Воронцовская**1) ул. Крупской (от ул. Красная до дома №1) – 0,5 км;2) ул. Космонавтов (от дома №1 до ул. Красная) – 0,41 км3) ул. Социалистическая (от ул. Красная до дома №1) – 0,19 км **2018 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Фрунзе (от ул. Степной до ул. Выгонной) – 2,1 км;2) ул. Пролетарская – 3,75 км;3) пер. Нижний – 0,25 км4) пер. Пушкина – 0,25 км5) пер. Н.Примака – 0,25 км**2019 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км;2) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4км;3) ул. Степная (от ул. Виноградной до ул. Свердлова) – 0,5 км4) ул. Советская (от ул. Таманской до ул. Толстого) – 0,53 км;5) ул. Энгельса (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,77 км;6) ул. Красноармейская (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;7) ул. Садовая (от ул. Красноармейской до ул. Бежко) – 0,67 км;8) ул. Казачья (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,72 км;9) ул. Д.Бедного (от ул. Пролетарской до ул. Городской) – 0,92 км;10) ул. Шевченко (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,46км;11) ул. Виноградная (от ул. Шевченко до дома №48) – 0,43 км;12) ул. Степная (от ул. Шевченко до ул. Фрунзе) – 0,83 км;13) ул. Широкая (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;14) ул. Ровная (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;15) ул. Садовая (от ул. Бежко до ул. Колхозной) – 0,37 км;16) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Красной) – 1,17 км;17) ул. Степная (от ул. Медведовской до ул. Б.Хмельницкого) – 0,94 км; | Всего | 2282,3 | 1352,3 | 530,0 | 400,0 |  |  |
| местный бюджет | 2282,3 | 1352,3 | 530,0 | 400,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации- Ремонт ул. Шевченко от ул. Городской до ул. Виноградной в ст-це Нововеличковской;- Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной в ст-це Нововеличковской;- Ремонт ул. Красной от ул. Горького до ул. Красной в ст-це Воронцовской;- Ремонт ул. Мира от ул. Красной до ул. Набережной в п. Найдорф | всего | 602,3 | 100,0 | 302,3 | 200,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 602,3 | 100,0 | 302,3 | 200,0 |
| краевой бюджет | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 1897,7 | 600,0 | 597,7 | 700,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, Алого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1897,7 | 600,0 | 597,7 | 700,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.- ул. Луначарского от ул. Городской до ул. Советской в ст-це Нововеличковской;- ул. Таманская от ул. Советской до ул. Степной в ст-це Нововеличковской | Всего | 1497,7 | 600,0 | 597,7 | 300,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1497,7 | 600,0 | 597,7 | 300,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | Всего | 400,0 | - | - | 400,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 400,0 | - | - | 400.0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | всего | 1800,0 | 1300,0 | 500,0 | 0 | - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района;- обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений; увеличение срока эксплуатации оборудованных пешеходных переходов;- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| Местный бюджет | 1800,0 | 1300,0 | 500,0 | 0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 19212 |  | 11246,1 | 7965,9 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1786,3 |  | 1388,1 | 398,2 |
| краевой бюджет | 17425,7 |  | 9858,0 | 7567,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Бежко (от ул. Городской до ул. Ленина) в ст-це Нововеличковской – 1,362 км- Ремонт ул. Луначарского (от ул. Городской до ул. Пролетарской) в ст-це Нововеличковской – 0,91 км | всего | 6993,7 |  | 6993,7 |  | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1175,5 |  | 1175,5 |  |
| краевой бюджет | 5818,2 |  | 5818,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Колхозная (от ул. Краснодарской до ул. Выгонной) в ст. Воронцовская – 1,088км. | Всего | 4252,4 |  | 4252,4 |  |  |  |
| местный бюджет | 212,6 |  | 212,6 |  |
| краевой бюджет | 4039,8 |  | 4039,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Свердлова от ул. Таманская до д. №32/б в ст-це Нововеличковской» - 0,346 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Южной до ул. Красноармейской в ст-це Нововеличковской» - 1,174 км- Ремонт дороги ул. Мира от ул. Набережная до ул. Красная в п. Найдорф – 0,2615 км | Всего | 7965,9 |  |  | 7965,9 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 398,2 |  |  | 398,2 |
| краевой бюджет | 7567,7 |  |  | 7567,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.ст. Нововеличковская:- ул. Таманская -0,8км;- ул. Ленина -0,2км;- ул. Краснодарская.-0,1км;- ул. Колхозная -0.3км. - ул. Свердлова -0,2км;- ул. Бежко – 0,5 км;ст. Воронцовская:- ул. Красная -1,1 км;- ул. Пушкина -0,45 км.п. Найдорф:- ул. Мира -0.25км; | всего | 600,0 | - | - | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 600,0 | - | - | 600,0 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | всего | 38111,1 | 7762,3 | 16363,4 | 13985,4 |  |  |
| местный бюджет | 20685,4 | 7762,3 | 6505,4 | 6417,7 |
| краевой бюджет | 17425,7 | - | 9858,0 | 7567,7 |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района В.В.Токаренко

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 г. № 616

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,3 км.2) ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км.**ст. Воронцовская**1) ул. Красная (от ул. Горького до ул. Выгонной) – 0,61 км**п. Найдорф**1) ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Красная) – 0,2615 км | кмобъект | 1,402 | -3 | 2,1715 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**2017 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Садовая (от ул. Веселой до ул. Короткая) – 0,29 км; 2) ул. Курганная (от дома № 12 до ул. Городской)– 0,79км;3) ул. Садовая (от ул. Курганной до ул. Широкой) -0,2км. 4) ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Советской) – 0,32км 5) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Крупской) – 0,2км.6) ул. Медведовская (от ул. Фрунзе до ул. Коммунаров) – 0,38 км7) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4 км8) ул. Братская (от ул. Советской до ул. Ленина) – 0,32 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,4 км9) ул. Садовая ( от ул. Казачьей до ул. Шевченко) – 0,16 км ( от ул. Братской до ул. Д.Бедного) – 0,1 км10) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км11) ул. Петровского от ул. Лермонтова до ул. Гоголя) – 0,271 км12) ул. День Победы (от ул. Красная до ул. Ленина) - 0,18 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,38 км13) ул. Северная от ул. Красная до дома №1 – 0,15 км14) ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Октябрьской – 0,12 км15) ул. Шевченко от ул. Красная до ул. Ленина – 0,17 км16) ул. Б.Хмельницкого – 0,2 км**ст. Воронцовская**1) ул. Красная от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,28 км2) ул. Крайняя от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,4 км3) ул. Прямая – 0,07 км**п. Найдорф**1) ул. Студенческая – 0,17 км2) ул. Юности от ул. Красной до дома №11 – 0,157 км**2018 год ст. Нововеличковская**1) ул. Энгельса (от ул. Красная до ул. Городской) –0,96 км.2) ул. Шаумяна (от ул. Красная до ул. Городской) – 1,14 км.3) ул. Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. Пушкина, 30) – 1,19 км;4) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Нижняя, 27) – 0,77 м;5) ул. Южная (от ул. Красная до ул. Южная, 24) – 0,41 км6) ул. С.Перовской (от дома 2б до ул. Красноармейской) – 0,2 км7) ул. Степная (от ул. Фрунзе до ул. Свердлова)- 0,22 км8) ул. Казачья (от дома № 20 до ул. Красная) – 0,15 км, (от дома № 43 до ул. Городской) – 0,499) ул. Д.Победы (от ул. Городской до ул. Красная) – 1,0 км;10) ул. ул. Свердлова (от ул. Степной до дома № 56) – 1,41 м;11) ул. Толстого (от ул. Пролетарской до дома № 45, от дома № 57а до дома № 61) – 0,38 м**2019 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Веселая (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,85 км2) ул. Северная (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,82 км3) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степная) – 0,84 км4) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,18 км5) ул. Плеханова (от ул. Городской до ул. Садовой) – 0,44 км6) пер. Примака – 0,25 км7) пер. Нижний – 0,25 км8) пер. Пушкина – 0,25 км9) ул. Прямая (от ул. Свердлова до ул. Степной) – 0,69 км10) ул. Б.Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,18 км11) ул. Левоневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,2 км12) ул. Коммунаров (от ул. Медведовской до ул. Левоневского) – 0,53 км**ст. Воронцовская**1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровной) – 0,45 км2) пер. Тихий (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,18 км3) ул. Ленина ( от ул. Красная до дома №1/2) – 0,39 км**пос. Найдорф**1) ул. Юности (от дома №11 до ул. Цветочной) – 0,75 км;2) ул. Цветочная (от дома №1 до пер. Цветочного) – 0,3 км;3) ул. Крайняя (от ул. Цветочной до ул. Садовой) – 0,145 км | км | 6,227 | 6,857 | 7,695 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега:**ст. Нововеличковская****2017 год**1) ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной) – 0,525 км (от ул. Перовской до ул. Веселой) – 1,45 км; - 1,975 км2) ул. Толстого (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,48 км;3) ул. Д. Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая) – 0,43 км;4) ул. Набережная (от п. Вольный до дома №46) – 0,85 км;5) ул. Шаумна (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,49 км;6) ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Пролетарской) - 0,88 км7) ул. Лермонтова (от ул. Петровского до ул. Свердлова) – 0,613 км;8) ул. Невского ( от ул. Почтовой до ул. Степной) – 0,49 км9) ул. Мышастовская (от ул. Свердлова до дома №1) – 0,18 км;10) ул. Казачья (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,83 км; 11) ул. Шевченко (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,47 км;12) п. Виноградный (от дома №1 до ул. Виноградная) – 0,2 км;13) ул. Энгельса ( от ул. Красной до дома №2) – 0,9 км;14) ул. Свердлова ( от ул. Степной до дома №32(СОШ №38) – 1,15 км;15) ул. Ленина (от ул. Веселой до ул. Колхозной) – 1,36 км;16) ул. Южная (от ул. Красной до ул. Садовой) – 0,51 км;17) ул. Садовая ( от ул. Красноармейской до ул. Колхозной) – 1,03 км;18) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Пролетарской) – 0,89 км;**п. Найдорф.** 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Крупской (от ул. Красная до дома №1) – 0,5 км;2) ул. Космонавтов (от дома №1 до ул. Красная) – 0,41 км3) ул. Социалистическая (от ул. Красная до дома №1) – 0,19 км **2018 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Фрунзе (от ул. Степной до ул. Выгонной) – 2,1 км;2) ул. Пролетарская – 3,75 км;3) пер. Нижний – 0,25 км4) пер. Пушкина – 0,25 км5) пер. Н.Примака – 0,25 км6) ул. Д.Победы – 1,0 км**2019 год****ст. Нововеличковская**1) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км;2) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4км;3) ул. Степная (от ул. Виноградной до ул. Свердлова) – 0,5 км4) ул. Советская (от ул. Таманской до ул. Толстого) – 0,53 км;5) ул. Энгельса (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,77 км;6) ул. Красноармейская (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;7) ул. Садовая (от ул. Красноармейской до ул. Бежко) – 0,67 км;8) ул. Казачья (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,72 км;9) ул. Д.Бедного (от ул. Пролетарской до ул. Городской) – 0,92 км;10) ул. Шевченко (от ул. Красной до ул. Виноградной) – 0,46км;11) ул. Виноградная (от ул. Шевченко до дома №48) – 0,43 км;12) ул. Степная (от ул. Шевченко до ул. Фрунзе) – 0,83 км;13) ул. Широкая (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;14) ул. Ровная (от ул. Красной до ул. Городской) – 1,14 км;15) ул. Садовая (от ул. Бежко до ул. Колхозной) – 0,37 км;16) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Красной) – 1,17 км;17) ул. Степная (от ул. Медведовской до ул. Б.Хмельницкого) – 0,94 км; | км | 15,12 | 7,6 | 12,43 |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации- Ремонт ул. Шевченко от ул. Городской до ул. Виноградной в ст-це Нововеличковской;- Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной в ст-це Нововеличковской;- Ремонт ул. Красной от ул. Горького до ул. Красной в ст-це Воронцовской;- Ремонтул. Мира от ул. Красной до ул. Набережной в п. Найдорф | проект | 3 | 3 | 4 |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.- ул. Луначарского от ул. Городской до ул. Советской в ст-це Нововеличковской;- ул. Таманская от ул. Советской до ул. Степной в ст-це Нововеличковской | проект/ед | 3/60 | 3/60 | 2/80 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект | - | - | 5 |  |
| *Основное мероприятие №3* Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | кмобъект | 2,49 | -12 | 00 |  |
| *Основное мероприятие №4* Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 4.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Бежко от ул. Городской до ул. Ленина в ст-це Нововеличковской – 1,362 км- Ремонт ул. Луначарского (от ул. Городской до ул. Пролетарской) в ст-це Нововеличковской – 0,91 км | км |  | 2,272 |  |  |
| 4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Колхозная (от ул. Краснодарской до ул. Выгонной) в ст. Воронцовская – 1,088 км | км |  | 1,088 |  |  |
| 4.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Свердлова от ул. Таманская до д. №32/б в ст-це Нововеличковской» - 0,346 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Южной до ул. Красноармейской в ст-це Нововеличковской» - 1,174 км- Ремонт дороги ул. Мира от ул. Набережная до ул. Красная в п. Найдорф – 0,2615 км | км |  |  | 1,7815 |  |
| *Основное мероприятие № 5* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.ст. Нововеличковская:- ул. Таманская -0,8км;- ул. Ленина -0,2км;- ул. Краснодарская.-0,1км;- ул. Колхозная -0,3км. - ул. Свердлова -0,2км;- ул. Бежко – 0,5 км;ст. Воронцовская:- ул. Красная -1,1 км;- ул. Пушкина -0,45 км.п. Найдорф:- ул. Мира -0,25км; | км | - | - | 3,9 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В.Токаренко