УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 316 ( с изменениями от 18.06.2020 №107, от 09.09.2020 №174, от 20.11.2020 №242)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие №1* Ремонт и содержание компонентов средств пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в ДК Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 13,76 |  |  |  | 13,76 |  |  | 13,76 |  |  |  | 13,76 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 13,76 |  |  |  | 13,76 |  |  | 13,76 |  |  |  | 13,76 |  | 100% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателеймуниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 316 ( с изменениями от 18.06.2020 №107, от 09.09.2020 №174, от 20.11.2020 №242)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год*»* |
| Цель Обеспечение пожарной безопасности в Нововеличковском сельском поселении Динского района |
| ЗадачаОбеспечение снижения времени пребывания первого пожарного подразделения к месту забора воды; модернизация муниципальных и ведомственных подразделений пожарной охраны |
| *Основное мероприятие №1*Ремонт и содержание компонентов средств пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в ДК Нововеличковского сельского поселения | система | 1 | 1 | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | соблюдение требований пожарной безопасности. |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| *Основное мероприятие №1*Ремонт и содержание компонентов средств пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в ДК Нововеличковского сельского поселения | система | 1 | 1 | 100% | 13,76 | 13,76 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполненияпредусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

 «Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год»

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 316 от 23.12.2019 года выполнена в сумме 13,76 тыс. руб. По основному мероприятию №1 выполнены работы по ремонту автоматической системы пожарной сигнализации в ДК Нововеличковского сельского поселения на 13,76 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

ремонт автоматической системы пожарной сигнализации в ДК Нововеличковского сельского поселения - 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 13,76 / 13,76 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1/ 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1 \*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко