УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М.Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от  23.12.2019 № 326 «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год» (с изменениями от 24.01.2020 № 09, 06.03.2020 № 39, 27.03.2020 № 57, 01.06.2020 № 97, 28.08.2020 № 160, 12.10.2020 № 205, 20.11.2020 № 239, 21.12.2020 № 288)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт» | МБУ «Спорт» | 0 | 0 | 1 129,2 | 0 | 0 | 0 | 1 129,2 | 0 | 0 | 1 129,2 | 0 | 0 | 0 | 1 129,2 | 0 | 100% |
| мероприятие № 1.2 Укрепление материально-технической базы массового спорта | МБУ «Спорт» | 0 | 0 | 2 034,0 | 0 | 0 | 0 | 2 034,0 | 0 | 0 | 2 034,0 | 0 | 0 | 0 | 2 034,0 | 0 | 100% |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела по общим

и правовым вопросам			                                                                                                                                О.Ю.Калитка

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

___________________ Г.М.Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от  23.12.2019 № 326 «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год» (с изменениями от 24.01.2020 № 09, 06.03.2020 № 39, 27.03.2020 № 57, 01.06.2020 № 97, 28.08.2020 № 160, 12.10.2020 № 205, 20.11.2020 № 239, 21.12.2020 № 288)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год» |
| Цель: вовлечение населения к занятию физической культурой и спортом, повышение физической подготовки населения, развитие спорта на территории Нововеличковского сельского поселения, улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями. |
| Задача: строительство спортивных сооружений, проведение ремонта спортивных сооружений, содержание спортивных сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта. |
| Количество проведенных мероприятий | штук | 31 | 9 | 29 % | Мероприятия реализованы не в полном объеме по причине введенного карантина постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края |
| Охват населения | человек | 2725 | 334 | 12,2% | Мероприятия реализованы не в полном объеме по причине введенного карантина постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно-игровой площадки | единиц | 1 | 1 | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела по общим

и правовым вопросам			                                                                                                                               О.Ю.Калитка

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

__________________ Г.М.Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год

за 2020 год

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация спортивного досуга в поселении |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| Основное мероприятие «Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения | человек | 2725 | 334 | 12,2% | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий | штук | 31 | 9 | 29% | 151,6 | 151,6 | 100% |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение участия сборных команд Нововеличковского сельского поселения Динского района и отдельных спортсменов в спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях районного, краевого, всероссийского и международного уровня на основании единого календарного плана, положений о соревнованиях, вызова департамента по физической культуре и спорту или федераций по видам спорта |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Укрепление материально-технической базы массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно-игровой площадки | ед. | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела по общим

и правовым вопросам			                                                                                                                                О.Ю.Калитка