УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2022 год»**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 348

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие №1*  Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 100% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского**

**сельского поселения на 2022 год»**

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района 26.11.2021 № 348

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2022 год» | | | | | |
| Цель  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | | | | | |
| Задача  - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;  - повышение эффективности системы теплоснабжения;  - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. | | | | | |
| *Основное мероприятие № 1*  Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников | объект | 1 | 1 | 100% |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского**

**сельского поселения на 2022 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги  (работы) | | | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей  *(с точностью до одного знака после запятой)* | | | | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %  (4:3\*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %  (7:6\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие № 1*  Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников | объект | 1 | 1 | 100% | 50,0 | 50,0 | | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2022 год»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2022 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 348 от 26.11.2021 года выполнена в сумме 50,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были выполнены работы по закупке и замене энергосберегающих ламп, светильников на объекте в п. Найдорф. Финансирование основного мероприятия производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников – 1 объект

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 50,0 / 50,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1 \*1) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко