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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2026							                            № 284
станица Нововеличковская



[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана подготовки к  отопительному периоду 
2026-2027 годов Нововеличковского сельского поселения 
Динского муниципального района Краснодарского края



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ    «О теплоснабжении» Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от        13 ноября 2024 г. № 2234, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 8, статьей 37 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов,  п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Нововеличковского сельского поселения (приложение №1). 
	2. Общему отделу администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка О.Ю.) настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района.
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района И.Л.Кочеткова.
4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.


Глава Нововеличковского 
сельского поселения				    				       Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Нововеличковского сельского 
поселения Динского района
от ___________ № ____



ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
Нововеличковского сельского поселения Динского муниципального района
Краснодарского края
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	
	1. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов

	1.1
	Начало отопительного сезона

	
	2023-2024 гг.
	16.10.2023
	

	
	2024-2025 гг.
	15.10.2024
	

	
	2025-2026 гг.
	15.10.2025
	

	1.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2023-2024 гг.
	2023-2024 гг.
	

	
	2024-2025 гг.
	2024-2025 гг.
	

	
	2025-2026 гг.
	2025-2026 гг.
	

	1.3
	Продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024 гг.
	182

	
	2024-2025 гг.
	183

	
	2025-2026 гг.
	183

	1.4
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	0С

	
	2023-2024 гг.
	8,8

	
	2024-2025 гг.
	5,7

	
	2025-2026 гг.
	6,6



2. Информация об аварийных ситуациях

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов аварийных ситуаций и инцидентов на источниках теплоснабжения и тепловых сетях Нововеличковского сельского поселения не выявлено.

3. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный 
исполнитель

	1
	Подготовить, согласовать Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных теплоснабжении в Нововеличковском сельском поселении
	до 15.02.2026
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	2
	Разместить утвержденный Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в Нововеличковском сельском поселении на официальном сайте администрации Нововеличковского сельского поселения
	в течение 5 рабочих дней после утверждения
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	3
	Актуализировать схему теплоснабжения на 2027 год в соответствии с законодательством
	до 01.07.2026
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	4
	Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.
	до 10.06.2026
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	5
	Разработать и утвердить программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих потребителей тепловой энергии
	до 10.06.2026
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	6
	Обеспечить размещение на официальном сайте администрации Нововеличковского сельского поселения информацию о сроках проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности
	за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения

	7
	Обеспечить письменное уведомление о сроках проведения оценки готовности каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения с указанием даты, к которой оцениваемые лица обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду
	за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
	Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

	8
	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	15.09.2026
	Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

	9
	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих организаций тепловой энергии в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	01.10.2026
	Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

	10
	Подготовить и представить комиссии управления Ростехнадзора по проведению оценки обеспечения готовности Нововеличковского сельского поселения к отопительному периоду 2026-2027 гг. документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил от 13.11.2024 N 2234
	15.11.2026
	Общий отдел администрации Нововеличковского сельского поселения





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Нововеличковского
сельского поселения Динского района 
от ___________2026 г. №_______
«Об утверждении плана подготовки к  отопительному периоду 
2026-2027 годов Нововеличковского сельского поселения 
Динского муниципального района Краснодарского края»



проект подготовил и внес:
специалист общего отдела
администрации Нововеличковского 
сельского поселения                                                                        Л.С. Моренченко 

проект согласован: 
заместитель главы администрации
Нововеличковского сельского поселения                                          И.Л. Кочетков

исполняющий обязанности начальника 
общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                           Е.С. Шевцова

директор МУП ЖКХ Нововеличковское                                           Т.В.Анищенко






















АКТ ОБНАРОДОВАНИЯ

постановления администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района №________ от «_____»                    2026 г. 
«Об утверждении плана подготовки к  отопительному периоду 
2026-2027 годов Нововеличковского сельского поселения 
Динского муниципального района Краснодарского края»


«___»________ 2026 г.						      ст.Нововеличковская


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района №________ от «____»                2026 г. «Об утверждении плана подготовки к  отопительному периоду 2026-2027 годов Нововеличковского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края» на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района обнародовано путем доведения его до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Нововеличковского сельского поселения, посредством размещения на период с __________ года по ___________ года в библиотеках ст. Нововеличковской, ст. Воронцовской, пос. Найдорф, ДК пос. Дальний, а также на сайте Нововеличковского сельского поселения http://www.novovelichkovskaya.ru, где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан к тексту постановления.



Глава Нововеличковского
сельского поселения							                 Г.М. Кова

Исполняющий обязанности начальника 
общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                           Е.С. Шевцова
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